## Sheet1
THỰC HIỆN MÁY GỌT VỎ CHANH
|  | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6
|  | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26
TT | Công việc thực hiện | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
I | Thiết kế Autonomous
1.1 | Thiết kế bản vẽ | bar: 2023-06-05 T2
1.2 | Chọn lựa các thiết bị cần thiết (Motor, Sensor, tay điều khiển không dây) | bar: 2023-06-05 T2 to 2023-06-05 T3
1.3 | Báo cáo thực hiện (PP) | bar: 2023-06-05 T4
II | Lắp đặt Autonomous
2.1 | Tìm hiểu và lắp cảm Cảm biến | bar: 2023-06-05 T5
2.2 | Tìm hiểu và lắp cảm Motor | bar: 2023-06-05 T5 to 2023-06-05 T6
2.3 | Tìm hiểu và connect tay điều khiển không dây | bar: 2023-06-05 T7
2.4 | Tìm hiểu và lắp cảm Nguồn
2.5 | Báo cáo thực hiện (PP)
III | Code và điều khiển TEST Autonomous
3.1 | Test Sensor và Motor
3.2 | Code cho tay điêu khiển
3.3 | Code bộ điều khiển cho các cơ cấu
3.4 | Báo cáo thực hiện (PP)
IV | Final_TEST Autonomous
4.1 | Code hoàn thiện cho Autonomous
4.2 | Viết báo cáo
5.3 | Final_Báo cáo thực hiện (PP) + Quyển báo cáo và Demo
Formulas:
Tuần 4 = [Tuần 3]+7
Tuần 5 = [Tuần 4]+7
Tuần 6 = [Tuần 5]+7